МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

УНИВЕРСИТЕТ САТПАЕВ

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Проектная работа

Тема: «Пространство для тихого отдыха»

| № | Качество выполнения работы | Диапазон оценки | Получено, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не выполнено | 0% |  |
| 2 | Выполнено | 0-50% |  |
| 3 | Самостоятельная систематизация материала | 0-10% |  |
| 4 | Выполнение требуемого объема и в указанный срок | 0-5% |  |
| 5 | Использование дополнительной научной литературы | 0-5% |  |
| 6 | Уникальность выполненного задания | 0-10% |  |
| 7 | Защита работы | 0-20% |  |
|  | Итого: | 0-100% |  |

Преподаватель: Герцен Е. А.

Студент: -

Специальность: -

Алматы 2025 г

# Проектный план: «Пространство для тихого отдыха»

Локация: Алматы, Казахстан

Начало проекта:

## 1. Введение

## Создание уникального мини-санатория в центре Алматы, где жители мегаполиса смогут на время отключиться от информационного и цифрового шума, восстановить силы и получить оздоровительный эффект за счёт релаксационных, медитативных и оздоровительных процедур. Объект будет оборудован высококачественными средствами звукоизоляции, современным дизайном и IT-решениями (система онлайн-бронирования, CRM).
В условиях быстрого ритма жизни и постоянного информационного давления, все больше людей ищут возможность для качественного отдыха. Проект рассчитан на удовлетворение растущего спроса в Алматы и создание устойчивой бизнес-модели в сегменте wellness.

## 2. Цели и задачи

### Основная цель проекта

Цель:
К 30 ноября 2025 года успешно запустить мини-санаторий «Пространство для тихого отдыха» в Алматы, который обеспечит высокий уровень клиентского удовлетворения (не ниже 85% по опросам) и позволит достичь точки безубыточности в течение 6 месяцев после открытия.

S (Specific): открыть мини-санаторий, предоставляющий услуги релаксации, медитации, оздоровительных процедур и цифрового детокса.

M (Measurable): достичь уровня клиентской удовлетворенности не ниже 85% и выйти на точку безубыточности в течение 6 месяцев после запуска.

A (Achievable): использовать проверенные технологии, привлечь квалифицированный персонал и внедрить IT-системы (сайт, онлайн-бронирование, CRM).

R (Relevant): Проект отвечает растущему спросу жителей Алматы на места для качественного отдыха и оздоровления.

T (Time-bound): Полное открытие – до 30 ноября 2025 года; достижение точки безубыточности – в течение 6 месяцев с момента открытия.

## Подробные задачи для каждой мини цели для проекта:

### Задачи проекта

- Разработка детального планирования проекта

Задача: разработать и утвердить подробный проектный план, включая бюджет и график работ, до 28 февраля 2025 года.

SMART:

Specific: составить план проекта с расписанием этапов, распределением ролей и бюджетом.

Measurable: наличие утвержденного документа с четкими сроками и бюджетом.

Achievable: план составляется с участием опытной команды.

Relevant: без плана дальнейшая реализация невозможна.

Time-bound: завершить до 28 февраля 2025 г.

- Ремонт и оснащение помещения

Задача: провести ремонтно-отделочные работы и установить оборудование (звукоизоляция, мебель, IT-системы) до 14 июля 2025 года.

SMART:

Specific: обеспечить качественный ремонт и оснащение, необходимое для комфорта посетителей.

Measurable: завершение работ в соответствии с утвержденной сметой и графиком.

Achievable: с привлечением квалифицированных подрядчиков и контролем качества.

Relevant: это ключевой этап для создания комфортного пространства.

Time-bound: до 14 июля 2025 г.

- Получение разрешительной документации и лицензий

Задача: получить все необходимые лицензии и разрешения для предоставления оздоровительных услуг до 14 августа 2025 года.

SMART:

Specific: оформление полного пакета документов, необходимых для работы объекта.

Measurable: наличие всех требуемых лицензий и разрешений.

Achievable: при соблюдении всех требований законодательства Казахстана.

Relevant: без них объект не сможет легально функционировать.

Time-bound: до 14 августа 2025 г.

- Набор и обучение персонала

Задача: нанять и провести обучение персонала (администраторы, массажисты, инструкторы по медитации и оздоровлению) до 14 сентября 2025 года.

SMART:

Specific: подобрать и обучить сотрудников согласно стандартам сервиса мини-санатория.

Measurable: набор определённого количества специалистов с подтвержденными сертификатами.

Achievable: при наличии HR-специалиста и четкого плана обучения.

Relevant: Качественный персонал – ключ к высокому уровню обслуживания.

Time-bound: до 14 сентября 2025 г.

- Внедрение IT-систем

Задача: разработать и запустить сайт, систему онлайн-бронирования и CRM для управления клиентским потоком до 14 июля 2025 года.

SMART:

Specific: обеспечить рабочий сайт и систему, позволяющую клиентам бронировать услуги онлайн, а команде — эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами.

Measurable: наличие функционирующего веб-сайта, онлайн-системы бронирования и CRM с тестовыми данными.

Achievable: при привлечении IT-специалистов и использовании современных решений.

Relevant: IT-системы облегчают управление клиентским потоком и повышают качество обслуживания.

Time-bound: до 14 июля 2025 г.

- Маркетинговая кампания и soft opening

Задача: провести маркетинговую кампанию, запустить soft opening и привлечь не менее 100 клиентов в первые 3 месяца после официального открытия. Soft opening должен быть проведён до 14 ноября 2025 года.

SMART:

Specific: организовать тестовый запуск, собрать обратную связь и скорректировать процессы, а затем запустить активную маркетинговую кампанию.

Measurable: привлечение минимум 100 клиентов, сбор отзывов от не менее чем 50 посетителей soft opening.

Achievable: при использовании локальных медиа, социальных сетей и партнерских программ.

Relevant: это необходимо для проверки и корректировки бизнес-процессов перед официальным запуском.

Time-bound: Soft opening до 14 ноября 2025 г., маркетинговая кампания – с момента официального запуска.

- Достижение точки безубыточности

Задача: достичь точки безубыточности в течение 6 месяцев после официального открытия.

SMART:

Specific: обеспечить финансовую устойчивость объекта.

Measurable: финансовый анализ, показывающий, что ежемесячнаявыручка покрывает все операционные расходы.

Achievable: при соблюдении бизнес-плана и эффективной маркетинговой стратегии.

Relevant: это ключевой показатель успешности проекта.

Time-bound: в течение 6 месяцев с момента официального открытия.

### Критерии успеха проекта

Проект можно считать успешным, если будут достигнуты следующие показатели:

- Соблюдение сроков

Все этапы проекта будут завершены в установленные сроки (с учетом допустимых отклонений), что позволит запустить объект согласно плану.

- Бюджетное выполнение

Фактические расходы не превысят запланированный бюджет, включая резервный фонд, что обеспечит финансовую устойчивость проекта.

- Высокий уровень клиентского удовлетворения

Опросы и отзывы клиентов должны показывать уровень удовлетворенности не ниже 85%, что свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг.

- Эффективное функционирование IT-систем

Сайт, система онлайн-бронирования и CRM работают стабильно (uptime не менее 99%), обеспечивая быстрый и удобный сервис для посетителей.

- Финансовые результаты

Проект должен выйти на точку безубыточности в течение 6 месяцев после запуска и демонстрировать устойчивый рост потока клиентов и доходности.

- Положительная репутация и узнаваемость бренда

Объект получает позитивные отзывы в СМИ и социальных сетях, что способствует привлечению новых клиентов и формированию доверия к бренду.

- Соответствие нормативным требованиям

Все работы выполнены с соблюдением законодательства, лицензий и стандартов качества, что минимизирует юридические и операционные риски.

### Зависимости проекта

Реализация проекта зависит от ряда внешних и внутренних факторов. Основные зависимости включают:

Внешние зависимости:

- Наличие подходящего помещения:

Поиск объекта с оптимальной площадью, техническим состоянием и расположением в Алматы критически важен для успешного запуска.

- Получение разрешительной документации и лицензий:

Процесс получения всех необходимых документов может влиять на сроки запуска.

- Поставки оборудования и материалов:

Своевременная доставка строительных материалов, оборудования для оздоровительных процедур и IT-решений напрямую влияет на сроки и качество ремонта.

- Внешний маркетинг и поддержка:

Эффективная рекламная кампания и поддержка со стороны местных медиа, партнеров и социальных сетей играют важную роль в привлечении клиентов.

Внутренние зависимости:

- Слаженность работы команды:

Эффективное взаимодействие между менеджерами, техническими специалистами, подрядчиками и обслуживающим персоналом критично для своевременного выполнения всех этапов.

- Внедрение IT-систем:

Успешная разработка и запуск сайта, системы онлайн-бронирования и CRM зависит от квалификации IT-специалистов и интеграции с бизнес-процессами.

- Контроль за качеством:

Внутренние аудиты и тестирования должны проводиться регулярно, чтобы обеспечить соответствие стандартам и своевременное выявление проблем.

- Финансовое планирование:

Распределение бюджета и наличие резервных средств напрямую влияют на способность проекта реагировать на непредвиденные расходы и риски.

## 3. План реализации (с изменёнными датами)

(Начало проекта – январь 2025 г.)

| Этап проекта | Плановая дата завершения | Пересмотренная дата завершения | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Завершение фазы планирования | 28 февраля 2025 г | – | – |
| Разработка технического решения (проект помещения, дизайн) | 31 марта 2025 г | 7 апреля 2025 г | +1 неделя |
| Проведение ремонтно-отделочных работ | 31 мая 2025 г | 7 июня 2025 г | +1 неделя |
| Оснащение помещения (оборудование, мебель, IT-системы) | 30 июня 2025 г | 14 июля 2025 г | +2 недели |
| Получение лицензий и разрешений | 31 июля 2025 г | 14 августа 2025 г | +2 недели |
| Набор и обучение персонала | 31 августа 2025 г | 14 сентября 2025 г | +2 недели |
| Тестовый запуск (soft opening) | 31 октября 2025 г | 14 ноября 2025 г | +2 недели |
| Полномасштабное открытие и запуск маркетинговой кампании | 15 ноября 2025 г | 30 ноября 2025 г | +2 недели |
| Оценка пилотного запуска и корректировка процессов | 31 декабря 2025 г | 31 января 2026 г | +4 недели |
| Завершение фазы закрытия проекта | 15 февраля 2026 г | 15 марта 2026 г | +4 недели |

Таблица 1. План реализации проекта в виде таблицы

## 4. Организационная структура и подробная матрица RACI

### Основные роли и обязанности

Спонсор проекта: обеспечивает финансирование, продвигает проект на уровне высшего руководства, утверждает ключевые изменения.

Менеджер проекта: организует работу команды, разрабатывает и контролирует план проекта, отслеживает сроки, бюджет и коммуникации со стейкхолдерами.

Технический руководитель: разрабатывает техническое решение, контролирует ремонтно-отделочные работы, оснащение и интеграцию IT-систем.

Руководитель бизнес-процессов: формирует концепцию услуг, анализирует требования целевой аудитории и разрабатывает стратегические рекомендации.

Менеджер по контролю качества: обеспечивает соблюдение стандартов качества на всех этапах, проводит аудит работ и сбор обратной связи от клиентов.

Руководитель тестирования: организует soft opening, разрабатывает и выполняет план тестирования процессов, анализирует результаты пилотного запуска.

Подрядчики (ремонтная бригада, дизайнеры, поставщики оборудования): выполняют работы согласно техническому заданию, отвечают за качество ремонтно-отделочных работ и оснащение объекта.

Маркетолог и IT-специалист: разрабатывают и запускают сайт, систему онлайн-бронирования, проводят рекламную кампанию и продвижение в социальных сетях.

### Подробная матрица RACI

| Задача/Процесс | Спонсор проекта | Менеджер проекта | Технический руководитель | Руководитель бизнес-процессов | Менеджер по контролю качества | Руководитель тестирования | Подрядчики | Маркетолог/IT-специалист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятый бюджет | A | R | 0 | I | 0 | 0 | 0 | I |
| Контроль состояния рабочих процессов | I | R | S | I | C | 0 | I | 0 |
| Документация с описанием требований | 0 | A | 0 | R | C | 0 | 0 | I |
| Анализ влияния изменений | 0 | A | R | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| План контроля конфигурации | 0 | A | R | 0 | S | 0 | 0 | 0 |
| Стратегия восстановления после аварий | 0 | A | R | 0 | 0 | 0 | I | 0 |
| План развертывания | 0 | A | R | 0 | 0 | 0 | C | I |
| Общий план проекта | A | R | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| План обеспечения качества | 0 | A | 0 | 0 | R | I | 0 | 0 |
| План реагирования на риски | 0 | R | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будущее состояние рабочих процессов | 0 | A | 0 | R | I | 0 | 0 | 0 |
| Сценарии тестирования | 0 | A | 0 | 0 | I | R | 0 | 0 |
| План тестирования | 0 | A | 0 | 0 | I | R | 0 | 0 |
| План обучения | 0 | R | I | I | I | 0 | 0 | 0 |
| Документация по архитектуре системы | 0 | A | R | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информирование спонсора проекта | 0 | R | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 2. Матрица RACIS

Обозначения:

R (Responsible) – ответственное за выполнение задачи;

A (Accountable) – лицо, несущие окончательную ответственность и утверждающее результат;

S (Support) – лицо, оказывающее поддержку в выполнении задачи;

C (Consulted) – лицо, с которым консультируются;

I (Informed) – лицо, которое должно быть информировано о ходе выполнения.

Стейкхолдеры проекта:

Инвесторы и спонсоры: лица или организации, финансирующие проект и заинтересованные в его рентабельности и устойчивом развитии.

Руководство компании: высшее руководство, принимающее стратегические решения по проекту.

Менеджер проекта и команда: специалисты, непосредственно участвующие в планировании, реализации и контроле проекта.

Поставщики и подрядчики: компании, отвечающие за ремонт, поставку оборудования, материалов и выполнение отделочных работ.

Клиенты и потенциальные посетители: люди, которые будут пользоваться услугами мини-санатория, и чьи отзывы влияют на успех проекта.

Местные органы власти и регуляторы: государственные структуры, контролирующие соблюдение законодательства, лицензирование и санитарные нормы.

## 5. План управления ресурсами

### Ресурсы проекта:

### Общий бюджет, возможно, от 25–50 млн тенге

Финансы: Аренда/покупка помещения в Алматы, ремонт, отделочные материалы, оборудование (звукоизоляция, мебель, оздоровительные приборы), IT-системы, маркетинг, заработная плата.

Материальные ресурсы: Звукоизоляционные и отделочные материалы, мебель, оборудование для процедур (массажные столы, системы ароматерапии, освещение, аудиооборудование).

Человеческие ресурсы: Руководитель проекта, технический специалист, дизайнер интерьеров, подрядчики, юрист, бухгалтер, маркетолог, IT-специалист, администраторы, специалисты по релаксации и оздоровительным процедурам.

Информационные ресурсы: Системы онлайн-бронирования, CRM, программное обеспечение для управления проектом (MS Project, Trello, Asana).

| Этап проекта | Период | Основные задачи |
| --- | --- | --- |
| Начало проекта | Январь – Февраль 2025 г. | Планирование, разработка концепции, юридическое сопровождение, составление детального плана и бюджетирование. |
| Этап ремонта и оснащения | Март – Июль 2025 г. | Проведение ремонтно-отделочных работ, выполнение звукоизоляции, отделка помещения, установка оборудования, мебель и IT-инфраструктуры. |
| Подготовка к запуску | Август – Сентябрь 2025 г. | Получение разрешений и лицензий, набор и обучение персонала, запуск IT-систем (сайт, онлайн-бронирование, CRM). |
| Пилотный запуск и маркетинг | Октябрь – Ноябрь 2025 г. | Soft opening, проведение маркетинговой кампании, сбор обратной связи от первых клиентов, тестирование рабочих процессов и внесение корректировок. |
| Корректировка и закрытие проекта | Декабрь 2025 – Март 2026 г. | Анализ результатов пилотного запуска, финальные доработки, корректировка бизнес-процессов, переход к стабильной эксплуатации объекта. |

Таблица 3. План-график использования ресурсов.

### 6. Контроль, коммуникации и управление изменениями

#### 6.1 Контроль изменений

Цель:
Обеспечить своевременное выявление, документирование и согласование всех изменений в проекте для минимизации влияния на сроки, бюджет и качество.

Этапы и действия:

- Идентификация изменений

Действие: Все участники проекта (менеджер, технический руководитель, руководитель бизнес-процессов) вносят предложения по изменениям в единый журнал изменений (Change Log) в системе управления проектом (Trello/Asana).

Цель: зафиксировать каждое изменение с описанием и обоснованием.

- Анализ воздействия

Действие: Менеджер проекта совместно с техническим руководителем и спонсором анализирует каждую заявку на изменение с точки зрения влияния на сроки, бюджет и качество.

Цель: оценить риски и выгоды, связанные с изменением.

- Утверждение изменений

Действие: на еженедельном совещании рассматриваются предложения по изменениям, после чего спонсор проекта формально утверждает или отклоняет заявку.

Цель: обеспечить формальное согласование всех корректировок.

- Внедрение изменений

Действие: после утверждения изменения вносятся в обновлённый план проекта и соответствующую документацию, а все заинтересованные лица уведомляются по email и через систему управления проектом.

Цель: гарантировать оперативное и прозрачное внедрение утверждённых изменений.

#### 6.2 Коммуникации

Цель:
Обеспечить своевременное и точное информирование всех заинтересованных сторон о ходе проекта, ключевых достижениях, изменениях и возникающих проблемах.

Этапы и действия:

- Запуск проекта

Действие: проведение вводного собрания с участием всей проектной команды и основных стейкхолдеров для представления плана, целей и ключевых показателей.

Цель: обеспечить общее понимание концепции и задач проекта.

- Регулярное информирование (еженедельно)

Действие: проведение еженедельных встреч (с использованием Zoom или Google Meet) для обсуждения статуса, выявленных проблем и предложений по изменениям. Обновление статуса в системе (Trello/Asana).

Цель: поддерживать актуальность информации и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

- Ежемесячные отчёты

Действие: подготовка и рассылка детализированных отчётов о прогрессе, изменениях и корректировках ключевым стейкхолдерам (инвесторы, спонсор, руководство).

Цель: обеспечить прозрачность реализации проекта для внешних аудиторий.

- Финальный этап и обратная связь

Действие: организация итоговой конференции по завершении проекта для обсуждения результатов, анализа достигнутых KPI и сбора отзывов.

Цель: подведение итогов, анализ успехов и определение направлений для дальнейшего развития.

#### 6.3 Управление изменениями

Цель: создать формальные процедуры для инициирования, оценки, утверждения и внедрения изменений, чтобы обеспечить устойчивость проекта и соблюдение ключевых параметров.

Этапы и действия:

- Инициирование изменений

Действие: разработка и применение шаблона заявки на изменение, где описываются предлагаемое изменение, его обоснование и предполагаемое воздействие на проект.

Цель: формализовать процесс подачи изменений.

- Анализ и оценка изменений

Действие: Проведение совместного анализа изменений менеджером проекта, техническим руководителем и спонсором, с консультацией руководителя бизнес-процессов при необходимости.

Цель: оценить возможные последствия для сроков, бюджета и качества.

- Принятие решения

Действие: на еженедельном совещании производится голосование или выносится решение спонсором о принятии или отклонении изменений.

Цель: принять обоснованное решение по каждому изменению.

- Внедрение и контроль изменений

Действие: после утверждения изменения фиксируются в обновлённом плане проекта, все участники уведомляются, а результаты внедрения контролируются на последующих встречах.

Цель: гарантировать корректное и своевременное внедрение изменений без нарушения основных параметров проекта.

## 7. План управления рисками

### Основные риски:

- Задержки в поставках и ремонтных работах;

- Проблема с нахождением помещения;

- Проблема с локацией;

- Превышение бюджета вследствие непредвиденных расходов;

- Проблемы с получением лицензий и разрешительной документации;

- Низкая клиентская активность при слабом маркетинге;

- Проблемы с персоналом;

- Материалы для ремонта (есть шанс на помещение с хорошим ремонтом?)

### Стратегии снижения рисков:

- Выбор надежных подрядчиков с прописанными штрафными санкциями.

- Формирование резервного бюджета и временного буфера.

- Постоянный мониторинг выполнения этапов и оперативная эскалация проблем.

- Проведение предварительного маркетингового исследования и активное продвижение.

| № | Риск | Описание риска | Стратегии снижения риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержки в поставках и ремонтных работах | Возможны задержки при поставке материалов или выполнении ремонтных работ, что может повлиять на сроки реализации проекта. | Выбор надежных подрядчиков с прописанными штрафными санкциями, создание резервного графика и постоянный мониторинг выполнения этапов с оперативной эскалацией проблем. |
| 2 | Проблема с нахождением помещения | Сложности в поиске подходящего объекта, отвечающего требованиям по площади, расположению и техническому состоянию. | Проведение предварительного анализа рынка недвижимости, использование профессиональных посредников, формирование резервного списка подходящих объектов. |
| 3 | Проблема с локацией | Объект может находиться в месте с недостаточной проходимостью или неудобной инфраструктурой, что снизит поток клиентов. | Проведение детального анализа локации (трафик, транспортная доступность, инфраструктура), рассмотрение альтернативных вариантов и выбор оптимального решения. |
| 4 | Превышение бюджета вследствие непредвиденных расходов | Дополнительные затраты могут возникнуть из-за изменившихся условий ремонта или непредвиденных расходов, что приведет к перерасходу бюджета. | Формирование резервного бюджета и временного буфера, детальное планирование расходов и регулярный контроль закупок и платежей. |
| 5 | Проблемы с получением лицензий и разрешительной документации | Задержки или сложности с оформлением всех необходимых разрешений могут помешать легальному запуску объекта. | Заблаговременное начало оформления документации, консультации с юристами, соблюдение всех нормативных требований и взаимодействие с государственными органами. |
| 6 | Низкая клиентская активность при слабом маркетинге | Недостаточное привлечение клиентов может снизить доходность проекта. | Проведение предварительного маркетингового исследования, разработка и активное внедрение маркетинговой кампании, постоянный мониторинг клиентского потока и корректировка рекламных стратегий. |
| 7 | Проблемы с персоналом | Сложности в подборе и удержании квалифицированных сотрудников могут негативно повлиять на качество предоставляемых услуг. | Набор квалифицированных специалистов через профессиональные агентства, обеспечение конкурентных условий труда, организация обучающих программ и мотивационных мероприятий. |
| 8 | Наличие помещения с хорошим ремонтом | Существует риск, что выбранное помещение потребует капитального ремонта, что увеличит затраты и сроки реализации. | Проведение тщательного анализа состояния объектов до заключения договора, переговоры с собственниками о снижении затрат или выбор объекта с уже проведенным качественным ремонтом. |

Таблица 4. Таблица рисков.

### Использование Agile-методологии в проекте

### Для управления проектом использован подход Scrum. Команда работала по спринтам длительностью 2 недели. Каждый спринт завершался ретроспективой и планированием следующего этапа.

### Product Backlog

| ### ID | ### Название задачи | ### Приоритет | ### Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Разработка концепции зоны отдыха | ### Высокий | ### 8 |
| ### 2 | ### Анализ потребностей студентов и преподавателей | ### Средний | ### 5 |
| ### 3 | ### Выбор и согласование места размещения | ### Высокий | ### 8 |
| ### 4 | ### Подготовка дизайн-проекта | ### Средний | ### 5 |
| ### 5 | ### Закуп мебели и оборудования | ### Высокий | ### 8 |
| ### 6 | ### Организация пространства и логистика | ### Средний | ### 5 |
| ### 7 | ### Разработка политики использования и бронирования | ### Средний | ### 5 |
| ### 8 | ### Создание системы обратной связи | ### Низкий | ### 3 |
| ### 9 | ### Промо-кампания и презентация проекта | ### Высокий | ### 8 |

### (Оценка: 1 SP ≈ 1 день работы одного участника команды)

### Sprint 1 Planning

### Sprint Goal: Определить место размещения и подготовить базовую концепцию зоны отдыха.

| ### ID | ### Подзадача | ### Ответственный | ### Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Провести мозговой штурм по концепции | ### Concept Designer | ### 1 |
| ### 2 | ### Составить предварительный план интерьера | ### Concept Designer | ### 1 |
| ### 3 | ### Проанализировать запросы пользователей через опрос | ### Marketing Specialist | ### 2 |
| ### 4 | ### Подобрать 3 возможных места на кампусе | ### Logistics Coordinator | ### 1 |
| ### 5 | ### Оценить стоимость аренды и доступность | ### Finance Specialist | ### 2 |
| ### 6 | ### Согласовать вариант с администрацией | ### Legal Advisor | ### 2 |
| ### 7 | ### Разработать эскиз будущей зоны | ### Concept Designer | ### 2 |
| ### 8 | ### Подготовить презентацию для руководства | ### Product Owner | ### 2 |

### Sprint 1 Retrospective

### Что получилось хорошо:

### - Быстро определили предпочтения целевой аудитории.

### - Согласовали локацию с руководством без задержек.

### - Концепция получила положительный отклик от студентов.

### Что можно улучшить:

### - Улучшить коммуникацию между дизайнерами и логистами.

### - Больше времени выделить на анализ рисков.

### Что изменить в будущем:

### - Ввести ежедневные стендапы на 15 минут.

### - Использовать доску задач (например, Trello или Jira) для отслеживания статуса.

### 8. Контроль качества и завершение проекта

#### Контроль качества

Цель: обеспечить, чтобы все технические и сервисные решения, реализованные в мини-санатории, соответствовали установленным стандартам, удовлетворяли ожидания клиентов и способствовали достижению заявленных KPI.

Этапы и действия:

- Разработка стандартов качества:

Описание: составить подробные технические спецификации и требования по отделке, звукоизоляции, установке оборудования, работе IT-систем и стандартам обслуживания.

Действия: утвердить контрольные списки, чек-листы и протоколы проверки на основе отраслевых стандартов и лучших практик.

- Регулярное тестирование технических решений:

Описание: проводить систематические проверки ключевых компонентов объекта.

Действия: измерение параметров звукоизоляции, проверка качества отделки и соответствия проектной документации.

Тестирование оборудования (массажные столы, системы ароматерапии, освещение, аудиосистемы) на соответствие эксплуатационным характеристикам.

Контроль работы IT-систем (сайт, система онлайн-бронирования, CRM) с использованием автоматизированных тестовых сценариев.

- Проведение внутренних и внешних аудитов:

Описание: организовать независимую проверку качества выполненных работ и работы объекта.

Действия: внутренние аудиты проводятся командой менеджмента с использованием утверждённых чек-листов.

Привлечение внешних экспертов для проведения аудита ремонтных работ, оценки оборудования и проверки IT-инфраструктуры.

- Сбор и анализ обратной связи:

Описание: постоянно получать мнения посетителей на этапах soft opening и после официального запуска.

Действия: организовать опросы клиентов, фокус-группы, мониторинг отзывов в социальных сетях.

Вести базу замечаний и предложений по улучшению качества услуг.

- Внедрение системы KPI для контроля качества:

Описание: установить измеримые показатели, по которым будет оцениваться качество работы объекта.

Действия: определить ключевые показатели (например, уровень удовлетворенности клиентов, время реакции IT-систем, процент исправленных замечаний).

Регулярно анализировать данные, составлять отчёты и принимать корректирующие меры при необходимости.

- Документирование и корректирующие действия:

Описание: вести постоянный учет результатов тестирований и аудитов, формировать план корректирующих мероприятий.

Действия: обновлять журнал проверок и аудитов.

Разрабатывать и внедрять план корректирующих действий при выявлении несоответствий.

#### Завершение проекта

Действия по завершению:

- Окончательное утверждение объекта:

Проведение итогового аудита после успешного пилотного запуска (soft opening) с подтверждением выполнения всех стандартов качества.

Формальное утверждение готовности объекта для постоянной эксплуатации.

- Подготовка итогового отчёта:

Анализ ключевых показателей: соблюдение сроков, соответствие бюджета, уровень удовлетворенности клиентов, результаты тестирований и аудитов.

Документирование всех проведённых мероприятий по контролю качества и корректирующих действий.

- Переход в режим стабильной эксплуатации:

Налаживание регулярного мониторинга и периодических проверок для поддержания высокого уровня качества обслуживания.

Организация системы постоянной обратной связи с клиентами и оперативное реагирование на выявленные проблемы.

### 9. Итог и мониторинг

#### Ключевые показатели успеха (KPI)

Соблюдение сроков и бюджета:

Проект должен завершаться в установленные сроки, а фактические расходы не превышать запланированный бюджет (с учетом заранее сформированного резервного фонда).

Метрика: процент выполнения этапов по графику (цель – не менее 95% этапов выполнены в срок).

Высокий уровень клиентского удовлетворения:

Достижение показателя удовлетворенности клиентов не ниже 85% (на основе регулярных опросов и анализа отзывов).

Метрика: индекс удовлетворенности (NPS, CSAT) с целью повышения через корректирующие мероприятия.

Эффективное функционирование IT-систем:

Надежная работа сайта, системы онлайн-бронирования и CRM с минимальным временем простоя (uptime не менее 99%).

Метрика: среднее время отклика систем и процент исправления технических ошибок в течение 24 часов.

Устойчивое увеличение потока клиентов и положительный финансовый результат:

Рост числа посетителей и стабильный доход, позволяющий выйти на точку безубыточности в течение 6 месяцев после открытия.

Метрика: процентное увеличение клиентского потока ежемесячно, динамика доходности и операционной прибыли.

#### Система мониторинга

Еженедельные отчёты: Обновление статуса выполнения задач, анализ возникших проблем и корректировка плана в системе управления проектом (например, Trello, Asana, MS Project).

Ежемесячные отчёты: Подробный анализ ключевых показателей, финансовых результатов и клиентской удовлетворенности для представления стейкхолдерам.

Использование систем управления проектами:

Внедрение единой платформы для отслеживания задач, сроков, бюджетных показателей и состояния проекта.

Создание информационных панелей (dashboards) для визуального контроля по основным KPI, что позволяет оперативно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры.

Проведение аудитов и контроль качества:

Регулярные внутренние и внешние аудиты (ежемесячно и по завершению ключевых этапов) для оценки соответствия выполненных работ стандартам качества.

Проведение тестирований IT-систем и технических решений (звук, отделка, оборудование) с последующим анализом результатов.

Обратная связь от клиентов:

Организация опросов и сбор отзывов во время soft opening и после официального запуска.

Анализ отзывов для выявления и устранения проблем, а также для определения направлений дальнейших улучшений.