НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Дисциплина:

«Управление IT-проектами»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Тема проекта: «Автобус для студентов»

Выполнили:

-

Шифр ОП:

-

Ф.И.О. преподавателя:

Герцен Евгений Александрович

Алматы, 2025

Оглавление

Предназначение.	4

Основная задача.	4

Цели.	4

Цель 1: Разработать детальный план проекта	4

Цель 2: Обеспечить создание системы транспортного сообщения	4

Цель 3: Провести комплексный анализ маршрутов	5

Цель 4: Согласовать маршрут с городскими властями и вузами	5

Цель 5: Разработать финансовую модель	5

Цель 6: Заключить договоры с транспортными компаниями	6

Цель 7: Организовать информационную кампанию	6

Стейкхолдеры.	7

Критерии успеха.	7

Контекст проекта.	7

Внешние факторы.	7

Внутренние факторы.	7

Зависимости проекта.	7

Риски.	8

RACI.	10

План проекта.	11

Спецификация рамок проекта.	12

Работы, выходящие за рамки проекта.	12

Применение принципов Agile	13

Этап 1: Формирование Agile-команды	13

Этап 2: Формирование бэклога продукта	13

Этап 3: Планирование спринтов	15

Этап 4: Проведение ежедневных стендапов	16

Этап 5: Проведение спринт-ретроспективы	17

Рисунок 1. Эскиз концепции студенческого автобуса

Примечание - составлено авторами с использованием технологий генерации изображений.

# Предназначение.

Проект "Автобус для студентов" направлен на планирование, координацию и управление процессами, связанными с запуском автобусного маршрута для студентов. Проблемы, которые решает данный проект, это перегруженность общественного транспорта в часы пик, безопасность для студентов, особенно ночью, в связи с отсутствием удобных ночных рейсов и высокой стоимости такси и каршеринга.

# Основная задача.

Запустить пилотный автобусный маршрут для студентов за 9 месяцев с соблюдением условий: минимум 50% заполняемости рейсов в первые 3 месяца работы. Привлечение финансирования в размере 10 млн тенге от спонсоров/вузов/госпрограмм (спонсоров+вузов+госпрограмм).

# Цели.

## Цель №1: Разработать детальный план проекта

- Конкретная (Specific):
Разработать детальный план, включающий Gantt-диаграмму и чётко прописанные контрольные точки, а также согласовать его с представителями вузов, транспортных компаний и государственных органов.

- Измеримая (Measurable):
План считается выполненным, если имеются утверждённые контрольные точки и подписанные или подтверждённые соглашения с ключевыми представителями.

- Достижимая (Achievable):
При наличии достаточных ресурсов, экспертных знаний и эффективной коммуникации с партнёрами цель вполне реализуема.

- Актуальная (Relevant):
Детальный план является основой для успешного управления проектом и координации действий всех участников.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
План должен быть разработан и согласован в течение 30 дней с момента старта проекта.

## Цель №2: Обеспечить создание системы транспортного сообщения

- Конкретная (Specific):
Создать систему безопасного и доступного транспортного сообщения, которая включает разработку стандартов безопасности и оперативное реагирование на внештатные ситуации.

- Измеримая (Measurable):
Достижение цели подтверждается снижением среднего времени ожидания автобуса до 10 минут в пиковые часы.

- Достижимая (Achievable):
При наличии необходимых технологических и организационных мер, а также корректировки процессов, цель достижима.

- Актуальная (Relevant):
Улучшение безопасности и доступности транспортного сообщения напрямую влияет на качество обслуживания пассажиров.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Для полной реализации установить конкретный срок (например, к запуску пилотного проекта или в рамках установленного этапа реализации).

## Цель №3: Провести комплексный анализ маршрутов

- Конкретная (Specific):
Провести анализ существующих маршрутов с учётом охвата не менее 80% вузов города, оптимизировать частоту рейсов (до 4–6 рейсов в час в пиковые периоды) и разработать расписание, отражающее реальные пассажиропотоки.

- Измеримая (Measurable):
Оценка проводится по проценту охвата (80% вузов) и количеству рейсов в пиковые периоды (4–6 в час).

- Достижимая (Achievable):
При наличии данных о пассажиропотоках и современной аналитической базы, поставленные параметры достижимы.

- Актуальная (Relevant):
Анализ маршрутов и корректное расписание критически важны для оптимизации транспортного процесса и повышения эффективности перевозок.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Результаты анализа и утверждённое расписание должны быть сформированы на период учебного года. При необходимости стоит уточнить сроки завершения анализа и утверждения расписания в рамках проекта.

## Цель №4: Согласовать маршрут с городскими властями и вузами

- Конкретная (Specific):
Согласовать маршрут с городскими властями и администрацией вузов с оформлением результатов в виде подписанных соглашений.

- Измеримая (Measurable):
Цель достигнута, когда имеются официально подписанные документы/соглашения.
Достижимая (Achievable):
При условии активного взаимодействия и налаженного диалога с партнёрами цель вполне реализуема.

- Актуальная (Relevant):
Согласование маршрута с ключевыми структурами необходимо для легитимности и успешной реализации проекта.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Все документы должны быть финализированы до 4-го месяца проекта.

## Цель №5: Разработать финансовую модель

- Конкретная (Specific):
Создать финансовую модель, включающую подробный бюджет, определение источников финансирования (гранты, инвестиции, спонсорство), тарифную политику и прогноз окупаемости.

- Измеримая (Measurable):
Успех модели подтверждается наличием конкретного прогноза окупаемости в течение 12 месяцев.

- Достижимая (Achievable):
При наличии финансовых данных и экспертизы в бюджетировании цель достижима.

- Актуальная (Relevant):
Финансовая модель является основой для обеспечения устойчивости проекта и привлечения инвестиций.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Модель должна быть разработана и утверждена к концу 3-го месяца проекта.

## Цель №6: Заключить договоры с транспортными компаниями

- Конкретная (Specific):
Заключить договоры с транспортными компаниями для обеспечения необходимого парка автобусов, который позволит поддерживать заданную частоту рейсов.

- Измеримая (Measurable):
Наличие подписанных контрактов является явным показателем достижения цели.

- Достижимая (Achievable):
При наличии успешных переговоров и готовности партнёров к сотрудничеству цель выполнима.

- Актуальная (Relevant):
Наличие достаточного количества автобусов напрямую влияет на способность поддерживать оптимальный режим работы маршрута.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Все договоры должны быть подписаны до начала 5-го месяца проекта.

## Цель №7: Организовать информационную кампанию

- Конкретная (Specific):
Организовать информационную кампанию для привлечения студентов посредством запуска онлайн-платформы и проведения оффлайн-мероприятий.

- Измеримая (Measurable):
 Кампания должна охватить не менее 70% студенческой аудитории региона, а её эффективность — быть оценена через предварительный опрос удовлетворённости.

- Достижимая (Achievable):
При наличии достаточного рекламного бюджета и правильно выстроенной маркетинговой стратегии цель достижима.

- Актуальная (Relevant):
Информационная кампания важна для повышения узнаваемости и вовлечения целевой аудитории, что влияет на успех пилотного маршрута.

- Ограниченная по времени (Time-bound):
Предварительный опрос удовлетворённости должен быть проведён через 3 месяца после старта пилотного маршрута.

# Стейкхолдеры.

- Студенты (и их родители);

- Вузы;

- Транспортные компании;

- Городские власти;

- Спонсоры;

- СМИ;

- Страховые компании;

- Водители;

- Автомобильные заправочные станции;

# Критерии успеха.

- Запуск маршрута в установленные сроки с 50% заполняемостью в первые 3 месяца;

- Привлечение 10 млн тенге (минимум 2 спонсора или 1 грант);

- Положительные отзывы от 70% студентов, пользующихся маршрутом (рейтинг рассчитывается при 50+ пользователей).

# Контекст проекта.

## Внешние факторы.

- Экономическая ситуация: рост цен на топливо, возможное сокращение госфинансирования;

- Законодательные изменения: требования к лицензированию, экологическим стандартам транспорта;

- Конкуренция: альтернативные сервисы (такси, метро).

## Внутренние факторы.

- Готовность вузов участвовать в финансировании;

- Технические возможности транспортных компаний.

# Зависимости проекта.

- Согласование маршрута со стороны вузов и городских властей;

- Готовность транспортных компаний участвовать в проекте;

- Финансовая поддержка от университетов, спонсоров или государственных программ;

- Согласование нормативных и правовых аспектов (разрешения, лицензирование и пр.).

# Риски.

Таблица 1. Управление рисками

| Риск | Баллы | Описание | Реагирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Отказ спонсоров | 8 | Отказ ключевых спонсоров может привести к дефициту финансирования и затруднить запуск проекта. | Диверсификация источников (гранты, частные инвесторы, бизнес-партнёры); подготовка убедительного коммерческого предложения; формирование резервного фонда. |
| Задержка согласований | 7 | Задержки в получении согласований от городских властей, вузов и транспортных компаний могут сдвинуть сроки реализации и увеличить затраты. | Назначение ответственного за коммуникацию; разработка детального графика с контрольными точками; проведение регулярных встреч для оперативного решения вопросов. |
| Низкая заполняемость рейсов | 6 | Недостаточная осведомлённость студентов может привести к низкой заполняемости маршрута, что негативно скажется на рентабельности проекта. | Запуск целевой рекламной кампании в соцсетях и на кампусах; организация пилотных бесплатных поездок; постоянный мониторинг спроса и корректировка расписания. |
| Сезонность | 5 | Сезонные колебания активности (например, снижение активности летом) могут привести к временному снижению эффективности использования маршрута. | Введение гибкого графика работы; проведение сезонных акций; использование автобусов для альтернативных задач в периоды спада активности. |
| Изменение расписания вузов | 6 | Изменение расписания или переход на онлайн-обучение могут снизить потребность в транспортном сервисе, что отразится на пассажиропотоке и графике маршрута. | Постоянный мониторинг изменений; разработка альтернативных маршрутов; возможность перепрофилирования автобусов для иных нужд. |
| Недостаток доверия к новшеству | 5 | Недостаточное доверие со стороны студентов и их родителей может замедлить рост клиентской базы и повлиять на имидж сервиса. | Проведение пилотных бесплатных рейсов для демонстрации качества; запуск информационной кампании; сбор обратной связи для оперативного улучшения сервиса. |
| Рост цен на топливо | 6 | Резкий рост цен на топливо может привести к увеличению эксплуатационных затрат и негативно сказаться на финансовой модели проекта. | Пересмотр бюджетов; оптимизация маршрутов для снижения затрат; переговоры с поставщиками топлива или заключение долгосрочных контрактов на поставку. |
| Изменение законодательства | 7 | Внезапные изменения в законодательстве и требования к лицензированию могут создать дополнительные препятствия для реализации проекта. | Постоянный мониторинг законодательных изменений; консультация с юристами; корректировка планов в соответствии с новыми нормами и требованиями. |
| Сбой ИТ-систем | 6 | Проблемы с работой ИТ-систем (онлайн-платформа, бронирование) могут снизить доступность сервиса для пользователей и повлиять на оперативность работы проекта. | Регулярное тестирование и резервное копирование; разработка плана аварийного восстановления; привлечение IT-специалистов для оперативного реагирования. |
| Низкая техническая готовность партнёров | 6 | Транспортные компании могут не обладать достаточными техническими возможностями для обеспечения стабильного и безопасного сервиса. | Проведение аудита технических возможностей партнёров; выбор надёжных транспортных компаний; организация технического обучения и поддержки для повышения уровня сервиса. |
| Неэффективная информационная поддержка | 5 | Недостаточная коммуникация и слабое продвижение проекта могут снизить уровень осведомлённости потенциальных клиентов и негативно сказаться на заполняемости рейсов. | Разработка комплексной стратегии информационного сопровождения; регулярное обновление контента на онлайн-платформах; активное взаимодействие с вузами, СМИ и социальными сетями. |

Баллы представляют собой условную интегральную оценку риска, рассчитанную на основе субъективных оценок вероятности его возникновения и потенциального воздействия на ключевые факторы успеха проекта. Шкала варьируется от 1 до 10, где более высокие значения указывают на более критичные риски, требующие немедленного внимания и проактивного управления.

# RACI.

Для успешной реализации проекта «Автобус для студентов» необходимо чётко распределить роли и обязанности:

- Руководитель проекта (Responsible) организует выполнение ежедневных задач, координирует работу с городскими властями, вузами, транспортными компаниями и отвечает за соблюдение сроков;

- Спонсор проекта или Совет проекта несёт окончательную ответственность (Accountable) за принятие ключевых решений и утверждение итоговых результатов;

- Финансовый директор, маркетинг-менеджер, юрист и представители вузов и транспортных компаний выступают в роли консультантов (Consulted), предоставляя экспертизу для оптимизации процессов;

- Все заинтересованные стороны – студенты, родители, СМИ и прочие – получают регулярные отчёты и информационные обновления (Informed).

Рисунок 2. Матрица RACI

Примечание - составлено авторами на основании собственных исследований.

# План проекта.

Реализация проекта рассчитана на 9 месяцев и делится на четыре фазы:

Таблица 2. Поэтапное планирование проекта

| Этап/Фаза | Основные задачи | Сроки | Контрольные точки | Ответственные (RACI) | Ключевые показатели / Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ и планирование | • Анализ потребностей и разработка концепции • Составление детального плана проекта с оценкой объёма работ, трудозатрат и рисков • Формирование RACI-матрицы и сбор предварительной информации от стейкхолдеров | 1–2 месяца | • Завершение анализа потребностей • Утверждение детального плана • Согласование плана с вузами и транспортными компаниями | R: Руководитель проекта C: Бизнес-аналитики, эксперты I: Стейкхолдеры | • Риск недостатка исходных данных • Задержки в согласовании ключевых моментов |
| Согласование и подготовка | • Юридическое сопровождение и согласование маршрута • Проведение переговоров с потенциальными спонсорами • Разработка коммерческого предложения с детальной оценкой сроков и затрат | 3–4 месяца | • Подписание предварительных соглашений • Завершение юридических согласований | R: Руководитель проекта A: Спонсор/Совет проекта C: Юрист, Финансовый директор | • Задержки в согласовании документов • Риск недополучения финансирования |
| Подготовка инфраструктуры и маркетинг | • Заключение договоров с транспортными компаниями • Подготовка маркетинговой кампании • Обеспечение инфраструктурной поддержки пилотного маршрута | 5–6 месяцев | • Подписание договоров • Запуск маркетинговой кампании | R: Руководитель проекта C: Маркетинг-менеджер, Юрист | • Недостаточное число автобусов • Задержки в запуске рекламной кампании |
| Запуск и тестирование | • Запуск пилотного маршрута • Проведение активной рекламной кампании • Тестирование сервиса и сбор обратной связи • Корректировка процессов на основе полученных данных | 7–9 месяцев | • Официальный запуск маршрута • Проведение опроса удовлетворённости • Корректировка расписания по результатам тестирования | R: Руководитель проекта C: Операционный менеджер, Маркетолог I: Пользователи, Стейкхолдеры | • Низкая заполняемость • Негативные отзывы • Необходимость оперативных корректировок |

# Спецификация рамок проекта.

В рамках проекта реализуется запуск пилотного автобусного маршрута для студентов с акцентом на планирование, согласование маршрута с вузами и городскими властями, привлечение финансирования, заключение договоров с транспортными компаниями, организацию информационной кампании и оперативный мониторинг работы сервиса.

# Работы, выходящие за рамки проекта.

Такие работы потенциально включают некоторое изменение городской транспортной инфраструктуры, например, строительство новых остановок, интеграцию с государственными системами оплаты и контроль, а также долгосрочные инициативы по расширению сервиса за пределы пилотного этапа.

# Применение принципов Agile

Задание: применить принципы Agile к управлению проектом по разработке автобусов для студентов в городе Алматы: формирование команды, планирование спринтов, декомпозиция задач, ежедневные стендапы и ретроспектива.

# Этап 1: Формирование Agile-команды

Задание:
Определите ключевые роли в Agile-команде:

- Кто будет выполнять роль Product Owner?

- Кто станет Scrum Master?

- Кто войдёт в Development Team (подрядчики, юрист, риэлтор и т.д.)?

1. Состав Agile-команды (core team = 3 человека)

Таблица 3. Состав команды

| Роль в Scrum | Участник | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |
| Scrum Master / Project Lead | Анвар Ниязов | Видение продукта, приоритизация бэклога, коммуникация со стейкхолдерами, фасилитация Scrum-событий, снятие блокеров |
| Development Team |  |  |
| Finance & Marketing | Бауржан Арабов | Финмодель, поиск спонсоров, медиаплан, KPI, биллинг |
| Business-&-Tech | Эйнар Сагинаев | Бизнес-анализ, маршрутная аналитика, IT-координация, интеграции |

# Этап 2: Формирование бэклога продукта

Задание:
Создайте Product Backlog — список фич и задач проекта на основе описания из ТЗ (например: анализ рынка, оформление сделки, демонтаж, чистовая отделка, фотосессия и пр.).

Таблица 4. Product Backlog:

| ID | Название задачи | Приоритет | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ спроса среди студентов (опрос мин. 6 вузов) | H | 5 |
| 2 | Интервью ключевых стейкхолдеров (акимат, перевозчики) | H | 3 |
| 3 | Карта текущих маршрутов и «pain points» - узкие места (пробки, переполненные остановки, качество дорог, парковки) | H | 3 |
| 4 | Проработка 3 вариантов маршрута v0 | H | 2 |
| 5 | Финансовая модель проекта → расчёт капитальных затрат (CAPEX), операционных затрат (OPEX), 12-месячного cash-flow и точки безубыточности (break-even) | H | 5 |
| 6 | Требования безопасности / лицензий | H | 2 |
| 7 | Бренд-концепция: нейминг + лого | M | 4 |
| 8 | Прототип мобильного приложения – простой кликабельный Figma-прототип | M | 8 |
| 9 | Согласование маршрута с 3 вузами | H | 5 |
| 10 | Pitch-deck для спонсоров, 8-10 слайдов | M | 4 |
| 11 | Тендер и выбор перевозчика | H | 5 |
| 12 | Договор аренды/лизинга автобусов (драфт) | H | 3 |
| 13 | Система уведомлений пассажиров | M | 2 |
| 14 | Медиаплан и контент-календарь на 3 мес. | M | 4 |
| 15 | Настройка CRM + формы обратной связи | L | 2 |
| 16 | Запуск лендинга + SEO | M | 4 |
| 17 | Система мониторинга GPS и расписания | M | 5 |
| 18 | Пилотный рейс «Zero day» с тест-пассажирами | H | 5 |
| 19 | Due-diligence перевозчика (финансы, техсостояние) | H | 3 |
| 20 | Проверка автобусов на экологические стандарты | H | 2 |
| 21 | Исследование страховых тарифов | M | 2 |
| 22 | Дизайн бренд-гайда (цвета, шрифты, мерч) | L | 4 |
| 23 | Интеграция онлайн-оплаты (Kaspi Pay, NFC) | M | 5 |
| 24 | Проработка тарифной политики | H | 3 |
| 25 | Разработка программы лояльности (баллы, реферал) | L | 4 |
| 26 | Политика ИБ & план Disaster Recovery (резервные копии) | M | 2 |
| 27 | Настройка SLA с перевозчиком | H | 2 |
| 28 | Регистрация юр-лица / открытие расчётного счёта | H | 2 |
| 29 | Нотариальное заверение договоров с вузами | M | 2 |
| 30 | Юридическая экспертиза правил перевозок | H | 3 |
| 31 | Комплаенс персональных данных (Закон РК «О ПД») | M | 2 |
| 32 | Тест UX-прототипа (5 студентов) | M | 2 |
| 33 | Закупка и установка GPS-трекеров | M | 4 |
| 34 | Обучение водителей сервис-стандартам | H | 4 |
| 35 | Подготовка FAQ и базы знаний для поддержки | L | 2 |
| 36 | Настройка чата-бота Telegram | M | 4 |
| 37 | Локализация интерфейса (RU/KZ/EN) | L | 4 |
| 38 | Пилотная рекламная акция «1-я поездка бесплатно» | M | 2 |
| 39 | Подготовка пресс-релиза и медиа-кита | M | 2 |
| 40 | Стресс-тест нагрузки сервера | L | 4 |
| 41 | Договор с АЗС о скидке на топливо | M | 2 |
| 42 | План масштабирования на 2-й город | L | 5 |

Оценка: 1 SP ≈ 1 человек-день. Плановая скорость команды — ≈ 35 SP (3 человека × 8 рабочих дней учётом встреч & буфера). (Приоритет: H – Высокий, M – Средний, L – Низкий)

# Этап 3: Планирование спринтов

Задание:
На основе бэклога выберите задачи для Sprint 1, учитывая потенциал команды. Разбейте крупные задачи на подзадачи.

Итог, который я хотел бы увидеть: Sprint backlog с задачами, ответственными и оценкой (используйте Planning Poker или T-shirt sizes).

(velocity (первичная оценка) ≈ 35 SP (команда 3 чел., 70 % загрузка)

Таблица 5. Sprint 1 (28 апреля – 9 мая 2025) — Goal: «Понять спрос и сформировать маршрут v0 + черновая финмодель»

| PB ID | Sub-task (декомпозиция) | ​Resp.​ | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подготовить Google-опрос | Бауржан | 2 |
| 1 | собрать ≥ 500 ответов и сводка | Бауржан | 3 |
| 2 | 5 интервью (акимат×2, перевозч.×2, вуз) | Эйнар | 3 |
| 3 | GIS-карта pain-points | Эйнар | 3 |
| 4 | 3 маршрута v0 | Эйнар + Анвар | 2 |
| 5 | CAPEX/OPEX + cash-flow 12 мес | Бауржан | 5 |
| 6 | требования безопасности / лицензий | Анвар | 2 |
| 28 | регистрация ТОО и счёт | Анвар | 2 |
| 30 | экспертиза правил перевозок | Анвар + юрист | 3 |
| 7 | бренд-бриф и черновой логотип | Бауржан | 4 |
| 13 | архитектура системы уведомлений | Эйнар | 2 |
| 15 | скелет CRM + форма фидбэка | Бауржан | 2 |
| 23 | требования к Kaspi Pay / NFC | Эйнар | 3 |
| Всего за спринт |  | 35 SP |  |

Таблица 6. Sprint 2 (12 мая – 23 мая 2025)  — Goal: «Зафиксировать партнёров и юридику, получить поддержку вузов»

| PB ID | Sub-task | ​Resp.​ | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | письма поддержки 3 вузов | Анвар | 5 |
| 11 | тендер & выбор перевозчика | Эйнар | 5 |
| 12 | драфт договора аренды | Анвар + юрист | 3 |
| 19 | due-diligence перевозчиков | Эйнар | 3 |
| 27 | проект SLA с перевозчиком | Анвар + Эйнар | 2 |
| 10 | pitch-deck v1 | Бауржан | 4 |
| 14 | медиаплан май-июль | Бауржан | 4 |
| 24 | тарифная политика (день/вечер) | Бауржан | 3 |
| 20 | eco-чек автобусов | Эйнар | 2 |
| 26 | политика ИБ + DR-план (скелет) | Анвар | 2 |
| 31 | чек-лист комплаенса ПД | Анвар | 2 |
| Всего за спринт |  | 35 SP |  |

Таблица 7. Sprint 3 (26 мая – 6 июня 2025) — Goal: «Развернуть ИТ-инфраструктуру и подготовить Zero Day пилота»

| PB ID | Sub-task | ​Resp.​ | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Figma-прототип (UX flows) | Эйнар | 8 |
| 16 | лендинг + базовое SEO | Бауржан | 4 |
| 17 | система мониторинга GPS/расписания | Эйнар | 5 |
| 23 | интеграция Kaspi Pay / NFC (sandbox) | Эйнар | 5 |
| 33 | закупка & установка GPS-трекеров | Эйнар | 4 |
| 34 | программа обучения водителей | Анвар | 4 |
| 18 | план «Zero Day» + чек-лист | Анвар | 5 |
| Всего за спринт |  | 35 SP |  |

# Этап 4: Проведение ежедневных стендапов

Задание:
Смоделируйте Daily Stand-up: каждый участник отвечает на 3 вопроса:

- Что сделал вчера?

- Что планирую сегодня?

- Есть ли препятствия?

Итог, который я хотел бы увидеть: Протокол или краткий стендап-отчёт на 1 день.

Дата: вторник, 29 апреля 2025  Формат: 15 мин, MicrosoftTeams  Участники: Бауржан Арабов, Эйнар Сагинаев, Анвар Ниязов

Таблица 8. Стенография дейли-стендапа

| Участник | Что сделал вчера (28 апр) | Что планирует сегодня (29 апр) | Блокеры / нужная помощь |
| --- | --- | --- | --- |
| Анвар | • Подал онлайн-заявку на регистрацию ТОО «StudentBus» • Сформировал черновой перечень лицензионных требований • Забронировал встречу с юристом (экспертиза правил перевозок) | • Забрать ЭЦП-ключ + выписку ТОО • Созвон Анвар+юрист — подтвердить перечень обязательных норм • Начать таблицу «Матрица соответствия (license × требование)» | • Нужна смета работ от юриста до конца дня |
| Бауржан | • Создал Google-форму опроса спроса, разослал 6 вузам • Собрал 120 ответов, сделал быстрый график • Разметил структуру CAPEX/OPEX в Google Sheets | • Дожать рассылку через Telegram-каналы вузов (цель : ≥ 500 ответов) • Внести данные об аренде автобусов в CAPEX • Сформировать бренд-бриф (tone of voice + цветовая палитра) | — |
| Эйнар | • Выгрузил GTFS-данные текущих маршрутов • Сформировал список pain-points (пробки, плохие остановки) • Назначил 3 интервью (акимат-транспорт, «Green Bus», КазНУ) | • Завершить GIS-визуализацию pain-points • Рассчитать 3 предварительных маршрута v0 • Первое интервью (акимат) в 15:00 | • Free API-ключ заканчивается; нужен approve бюджета на enterprise-ключ (≈ 20 000 тг/мес) |

Время фиксации блокеров — 5 мин, решения: Бауржан проверит бюджет, Анвар уточнит у спонсора.

# Этап 5: Проведение спринт-ретроспективы

Задание:
По завершении спринта составьте Retrospective Report, используя шаблон:

- Что пошло хорошо?

- Что можно улучшить?

- Что делаем иначе в следующем спринте?

Итог, который я хотел бы увидеть: Краткий отчёт с 3–5 пунктами в каждой категории.

Sprint 1 Retrospective (10 мая 2025) — выжимка

Что пошло хорошо

- Опрос собрал 552 ответа (цель 400).

- ТОО зарегистрировано онлайн за 1 день.

- Три варианта маршрута v0 готовы и визуализированы.

- Команда закрыла 35 SP без spill-over.

Что нужно улучшить

- ​GIS API даёт rate-limit, визуализация тормозит.

- Интервью со стейкхолдерами бронируются слишком поздно → рискуют мигрировать в следующий спринт.

- Допущения CAPEX для топлива и лизинга требуют подтверждения реальными ценами.

- Смета юр-услуг пока «плавающая» — нет прозрачности по бюджету.

Что сделаем иначе в Sprint 2

- ​Приобрести enterprise-ключ GIS API до 13 мая (ответственный — Бауржан, бюджет согласовал Анвар).

- Бронировать интервью через помощников деканов вузов, а не напрямую.

- Запросить коммерческие предложения у 3 поставщиков ГСМ и 2 лизинговых компаний (дедлайн — 16 мая).

- Анвар+юрист подготовят фиксированную смету и календарный план юридических работ (к demo Sprint 2).

Ретро заняло 35 мин; action-items записаны в JIRA Sprint 2 backlog.